DIRECTIVA SANITARIA N° 003 - INS/DIIS-2025.Vs.01

DIRECTIVA SANITARIA: GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONALES EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

# ANEXOS

ANEXO 1: PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN

ANEXO 2: SOLICITUD PARA EL REGISTRO DEL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN EN EL SIGPRO-INS POR LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN

ANEXO 3: DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISOS DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL

ANEXO 4: DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISOS DEL INVESTIGADOR INSTITUCIONAL RESPONSABLE (CUANDO CORRESPONDA)

ANEXO 5: DECLARACIÓN JURADA DE CONFLICTO DE INTERÉS DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

ANEXO 6:AVANCE MENSUAL A REGISTRAR EN EL SIGPRO-INS

ANEXO 7: REPORTE DE MONITOREO DE LA INVESTIGACIÓN

ANEXO 8: SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

ANEXO 9: INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

ANEXO 10: MODELO DE ACTA DE ACUERDO (CUANDO CORRESPONDA)

ANEXO 11: FLUJO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONALES Y COLABORATIVOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

ANEXO 1: PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN

Instrucciones: Estimado investigador recuerde que el registro del protocolo de investigación se debe realizar en el formulario electrónico disponible en SIGPRO-INS.

- TÍTULO DEL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN

- VERSIÓN Y FECHA

- UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE

☐ Dirección de Salud Pública (DISAP)

☐ Dirección de Investigación e Innovación en Salud (DIIS)

☐ Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud (CETS)

☐ Centro Nacional de Salud Pública (CNSP)

☐ Centro Nacional de Alimentación, Nutrición y Vida Saludable (CENAN)

☐ Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS)

☐ Centro Nacional de Investigación Social e Interculturalidad en Salud (CENSI)

☐ Centro Nacional de Control de Calidad (CNCC)

☐ Centro Nacional de Producción y Bienes Estratégicos en Salud Pública (CNPB)

☐ Otros: …………………………….

Presupuesto total (en soles): S/

Monetario: S/

No Monetario: S/

Duración total de la ejecución de la investigación (en meses):

- EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

(Complete los campos en base a las definiciones operativas establecidas en la directiva interna vigente. De presentar más investigadores agregar celdas extras)

Investigador principal

Apellidos y Nombres:

Grado académico:

Título profesional:

Especialidad:

Institución:

☐ INS

Unidad de Organización:

Subdirección:

☐ Otra institución (detallar):

Dirección:

Correo institucional:

Celular:

Investigador Institucional Responsable (de corresponder)

Apellidos y Nombres:

Grado académico:

Título profesional:

Especialidad:

Institución:

☐ INS

Unidad de Organización:

Subdirección:

Dirección:

Correo institucional:

Celular:

Coinvestigador

Apellidos y Nombres:

Grado académico:

Título profesional:

Especialidad:

Institución:

☐ INS

Unidad de Organización:

Subdirección:

☐ Otra institución (detallar):

Dirección:

Correo institucional:

Celular:

PERSONAL DE APOYO AL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

Personal de apoyo administrativo

Apellidos y Nombres:

Título profesional/técnico:

Unidad de Organización:

Subdirección:

Dirección:

Correo institucional:

Celular:

Apellidos y Nombres:

Título profesional/técnico:

Unidad de Organización:

Subdirección:

Dirección:

Correo institucional:

Celular:

Personal de apoyo técnico

- ÍNDICE DEL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN

- Título del protocolo de investigación	XX

- Versión y fecha	XX

- Unidad de Organización responsable	XX

- Equipo de investigación	XX

- Índice del protocolo de investigación	XX

- Planteamiento del problema	XX

  - Descripción del problema de investigación	XX

  - Justificación de la investigación	XX

  - Limitaciones y viabilidad de la investigación	XX

- Marco teórico	XX

  - Bases teóricas	XX

  - Antecedentes de la investigación	XX

  - Supuestos de la investigación	XX

  - Categorías de análisis de la investigación	XX

- Definiciones conceptuales	XX

- Objetivos	XX

- Hipótesis de investigación	XX

- Metodología	XX

  - Diseño y tipo de estudio	XX

  - Población, muestra, muestreo	XX

  - Variables	XX

  - Operacionalización de las variables	XX

  - Instrumento de recolección de datos	XX

  - Descripción de los procedimientos y métodos a realizar	XX

  - Análisis y procesamiento de los datos	XX

- Aspectos administrativos	XX

  - Organización y responsabilidades	XX

  - Cronograma de actividades	XX

- Presupuesto	XX

- Aspectos éticos	XX

  - Participación de seres humanos	XX

  - Uso de animales	XX

  - Participantes:	XX

  - Reclutamiento de los participantes:	XX

  - Consecuencias de la participación en la investigación:	XX

  - Pago a los participantes:	XX

  - Informe de los resultados a los participantes:	XX

  - Otros puntos de relevancia ética respecto a los participantes:	XX

  - Confidencialidad de la información obtenida:	XX

  - Consentimiento informado:	XX

  - Información adicional	XX

- Bibliografía o referencias bibliográficas	XX

- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

  - DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

(Describir el problema que genera la investigación, evaluando críticamente su magnitud, efectos y causas existentes, finalizando en la formulación de la pregunta de investigación. A diferencia de las investigaciones cuantitativas, las preguntas que comprende una investigación cualitativa son específicas y principalmente centradas en las experiencias, acciones y comportamientos de las personas; en sus opiniones y percepciones; en sus sentimientos o respuestas emocionales, o en lo que saben o piensan sobre determinadas situaciones o problemas sanitarios)

  - JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

(Describir la importancia, relevancia y aplicación, que los resultados del proyecto tendrán en mejorar los conceptos, métodos, tecnologías, tratamientos y servicios relacionados al tema de investigación. Detalla si responde a las prioridades de investigación, las ATI o alguna problemática en particular)

  - LIMITACIONES Y VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

(Considerar cuando corresponda: Tiempo suficiente durante el desarrollo de la investigación; Recursos humanos necesarios para la ejecución de la investigación; Recursos financieros suficientes para las necesidades del desarrollo de la investigación; Número adecuado de sujetos elegibles; Experiencia en el tipo y diseño de investigación a usar; Políticamente viable el investigar sobre el problema; Problemas éticos para investigar el problema; Identificar posibles sesgos. Así mismo describir las posibles medidas a tomar)

- MARCO TEÓRICO

  - BASES TEÓRICAS

(Describir los conocimientos con respecto al tema de investigación, exponiendo teorías y enfoques conceptuales)

  - ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

(Resultados de proyectos locales, nacionales o extranjeros relacionados al tema a investigar)

  - SUPUESTOS DE LA INVESTIGACIÓN (exclusivo para investigaciones cualitativas)

(Proporciona planteamientos que tratan de explicar ciertos hechos, y da posibles soluciones al problema de investigación)

  - CATEGORÍAS DE ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN (exclusivo para investigaciones cualitativas)

(Son los conceptos que se utilizarán en la investigación y deberán ser definidos de forma clara. Estas categorías de análisis o códigos permitirán clasificar el tipo de información que contiene el texto según diferentes intenciones analíticas. Pueden ser códigos descriptivos o explicativos)

- DEFINICIONES CONCEPTUALES

(Conceptos teóricos de los términos empleados en el protocolo de investigación y que ameritan ser “aclarados”)

- OBJETIVOS

(Permiten identificar no sólo el propósito de estudio, sino que además sirven de guía para definir la metodología que llevará a contestar la pregunta de investigación. Deben ser escritos en forma explícita, sin ambigüedades, lo más específico posible y deben ser enunciados en términos susceptibles de medición en la práctica)

- Objetivo general

(En él se estructura la planeación total del estudio, es el eje en torno al cual se diseña y adapta la metodología)

- Objetivos específicos

(Son parte del objetivo general y su función es clarificar la forma en la que va a ser respondido éste)

- HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN

(Respuesta(s) provisional(es) a la pregunta de investigación, debe ser incluida si el diseño lo amerita. Nota: No se refiere a la hipótesis estadística)

- METODOLOGÍA

  - DISEÑO Y TIPO DE ESTUDIO

(Para seleccionar el diseño debe tomarse en cuenta diferentes aspectos, como: el objetivo del estudio, las características de las variables, la población disponible, la ética y el financiamiento.

En una investigación cualitativa se refiere al abordaje general que se utilizará en el proceso de investigación, algunos lo denominan aproximación, marco interpretativo o estrategia de indagación. Los principales marcos interpretativos o diseños son: a) diseño etnográfico, b) diseño de teoría fundamentada, c) diseño fenomenológico, d) diseño narrativo, e) diseño de investigación-acción y, f) estudios de caso cualitativos. En una investigación cualitativa, también describir:

- Supuestos básicos del diseño del estudio (describir las razones para la elección del diseño de estudio, considerando el problema de investigación).

- Ejes temáticos de la investigación (son los temas principales que se indagarán en la investigación y deberán ser definidos de forma clara. Estos temas principales permitirán clasificar el tipo de información que contiene el texto según diferentes intenciones analíticas. Pueden ser temas principales, ejes temáticos, categorías de indagación o códigos))

  - POBLACIÓN, MUESTRA, MUESTREO

(Definir la población de estudio / muestra, describir el procedimiento seguido para obtener el número de muestra y el procedimiento seguido para seleccionar los casos. Se debe describir y justificar cómo la estrategia de muestreo responde a su pregunta / objetivo (s) de investigación. El fundamento debe reflejar el marco metodológico y teórico para el estudio. Tener en cuenta si se usó fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra, parámetros utilizados y que software fue usado. Esta sección también debe establecer definiciones precisas de qué participantes son elegibles para el estudio, definiendo con precisión los criterios de inclusión y exclusión. Finalmente, incluir y referenciar toda la información necesaria para explicar la muestra elegida, según recomendaciones internacionales)

  - VARIABLES

(Listar las variables, si el protocolo es analítico especificar las variables: independiente, dependiente e interviniente)

  - OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

(Consiste en llevar una variable de un nivel abstracto a un nivel concreto, es decir que permita medirla o calificarla. Su función es precisar al máximo el significado que se le otorga a una variable en un determinado estudio. De otra forma, “operacionalizar” las variables significa explicar cómo se miden)

| Variable | Tipo de variable | Escala de medición | Definición operacio nal |  | Dimensiones | Indicador | Valor final | Fuente de recolección de datos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variable dependiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Variable independiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Covariables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

(Presentar y describir el conjunto de equipos e instrumentos que se emplearán para obtener la información de las variables de la investigación. Para el caso de investigaciones cualitativas incluir la guía de entrevista)

  - DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS A   REALIZAR

(Describir las actividades y tareas detalladamente en el orden como van a ejecutarse. Describir brevemente el proceso que se empleará para el reclutamiento de los participantes. Incluir los lugares de enrolamiento o captación de los participantes. Describir los procedimientos necesarios que aseguren la calidad de la recolección de datos y de las actividades relacionadas con el protocolo.

En una investigación cualitativa, también describir la técnica o técnicas que se aplicarán para recolectar la información.

- Observación: ¿Qué se observará?, ¿qué recursos o equipo se usarán si se registra la observación?, ¿quién estará observando?

- Entrevistas en profundidad: ¿cómo se desarrollará la guía de entrevistas?, ¿quién conducirá las entrevistas?, ¿cómo se grabarán las entrevistas?

- Grupos focales: ¿Quién lidera el grupo focal?, ¿cómo se graban los grupos focales?)

  - ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LOS DATOS

(Un proceso adecuado de análisis debe seleccionarse y fundamentarse de manera transparente a partir del planteamiento de la(s) pregunta(s) y de los objetivos del protocolo, así como del tipo de datos y de la estrategia para su recolección. Señalar las pruebas estadísticas y el nivel de significancia. Describir el software en que se ingresará y analizará los datos)

- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

  - ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES

| Nombre del investigador | Institución/ Unidad de Organización | Actividades del estudio a su cargo |
| --- | --- | --- |

  - CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

(Agregar más celdas de ser necesario)

| FASES | Ponderado por fase | Actividades | Unidad de medida | MESES DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Reuniones de coordinación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Recolección de datos y/o muestras de laboratorio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ingreso en la base de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Análisis de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Informe final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- PRESUPUESTO

(Presentar el presupuesto programado general y mensualizado de todos los bienes y servicios que se emplearán en el estudio. Así mismo identificar los Bienes y Servicios críticos.

Entiéndase por:

Bienes críticos: Todo producto tangible, consistente en insumos, materiales de laboratorio, equipos, entre otros, sin los que no se puede ejecutar el proyecto de investigación por lo que demanda abastecimiento de manera oportuna, eficiente y eficaz.

Servicios críticos: Todo servicio especializado sin los que no se puede ejecutar el proyecto de investigación por lo que demanda la contratación de manera oportuna, eficiente y eficaz.)

TABLA DE PRESUPUESTO PROGRAMADO

(Agregar más celdas de ser necesario)

| FASE | Actividad | Específica de gasto | Descripción del bien o servicio | Unidad de medida | Cantidad | Costo unitario | Total (S/) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reuniones de coordinación |  |  |  |  |  |  |  |
| Recolección de datos y/o muestras de laboratorio |  |  |  |  |  |  |  |
| Ingreso en la base de datos |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis de datos |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe final |  |  |  |  |  |  |  |

TABLA DE PRESUPUESTO PROGRAMADO MENSUALIZADO

(Agregar más celdas de ser necesario)

| FASE | Actividad | Específica de gasto | Programación mensual en soles (S/) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Reuniones de coordinación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recolección de datos y/o muestras de laboratorio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ingreso en la base de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Describa las fuentes del financiamiento monetario y no monetario que se emplearán para la ejecución del proyecto de investigación.

- ASPECTOS ÉTICOS

  - PARTICIPACIÓN DE SERES HUMANOS (Marcar con X)

☐ La investigación NO involucra la participación de seres humanos (ni sus muestras biológicas).

☐ La investigación involucra la participación de seres humanos y/o sus muestras biológicas.

  - USO DE ANIMALES (Marcar con X)

☐ La investigación NO usa animales (ni sus muestras biológicas).

☐ La investigación usa animales y/o sus muestras biológicas.

  - PARTICIPANTES:

(Especifique si existe alguna clase especial de sujetos vulnerables elegibles para participar en el proyecto niños, prisioneros, personas mentalmente deterioradas, gestantes, fetos, productos de fertilización in vitro, etc.).

Descripción de los participantes: Número por grupo: Número en cada institución de investigación: Número total en el protocolo: Rango de edades: Competencia para el consentimiento (Si/No/No corresponde): Asentimiento informado (Si/No/No corresponde) ¿Existe alguna clase especial de sujetos vulnerables elegibles para participar en el estudio? Sí / No (especifique cuál):

  - RECLUTAMIENTO DE LOS PARTICIPANTES:

(Describa brevemente el proceso que se empleará para el reclutamiento de los participantes. Incluya el nombre y calificación de la persona encargada, el lugar de enrolamiento y la metodología de la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión.)

Describa las medidas que serán tomadas para evitar la exclusión de participantes. En el caso de que algún grupo de participantes sea excluido (gestantes, niños, estratos socioeconómicos, etc.), explique y justifique los motivos de esta exclusión.

Describa las medidas que serán tomadas para evitar la coacción de los participantes al momento del reclutamiento y/o al momento de firmar el consentimiento informado.

  - CONSECUENCIAS DE LA PARTICIPACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN:

(Basado en la evidencia disponible, detalle las consecuencias esperadas para los participantes del estudio.

Beneficios: Comente la forma y magnitud en la que se espera que este proyecto beneficie a sus participantes. Discuta el impacto del proyecto en la calidad y expectativa de vida de los pacientes. Mencione si existen beneficios a terceros.

Daños potenciales: Comente cuáles son los riesgos a los que los participantes estarán expuestos (con relación a los no participantes). Incluya riesgos físicos y/o psicológicos (procedimientos invasivos, etc.) potencial invasión de la privacidad, riesgo de muerte y/o de alteración de la calidad de vida. Mencione si existen daños a terceros.)

Beneficios: Daños potenciales:

  - PAGO A LOS PARTICIPANTES:

(Especifique si existirá algún tipo de pago o compensación económica, las cantidades promedio y la forma como será realizado)

¿Los sujetos de investigación deberán pagar alguno de los procedimientos usados en el protocolo?

☐ Sí / ☐ No

Si su respuesta fue afirmativa, explique ¿cuáles y por qué?

  - INFORME DE LOS RESULTADOS A LOS PARTICIPANTES:

(Indique si los participantes del proyecto tendrán acceso a la información de sus resultados y de los avances realizados. Indique si se entregarán informes periódicos o un informe final. Esta información deberá constar además en el consentimiento informado.

- ¿Se realizarán informes periódicos para los participantes?

☐ Sí / ☐ No

- ¿Se realizará un informe final para los participantes?

☐ Sí / ☐ No

Si la respuesta es afirmativa, especifique el contenido del informe. Si su respuesta es negativa, especifique las razones)

  - OTROS PUNTOS DE RELEVANCIA ÉTICA RESPECTO A LOS PARTICIPANTES:

(Detalle cualquier otro punto de relevancia ética que no haya sido comentado previamente. Estos pueden corresponder: Riesgos a terceros, participantes con relación estrecha con los investigadores, participantes con una relación de dependencia con los investigadores (estudiantes, niños, prisioneros, etc.), monitoreo de actividades ilegales, etc.)

  - CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA:

(Describa las medidas que serán tomadas para proteger la confidencialidad de la información)

Describa el proceso de anonimización que empleará

¿Cómo serán almacenados y protegidos los documentos y resultados?

  - CONSENTIMIENTO INFORMADO:

Adjuntar como anexo el formato de consentimiento/asentimiento que aplicará en el estudio.

  - INFORMACIÓN ADICIONAL

¿Se involucrará alguna otra institución, grupo u organización?

☐ Sí / ☐ No

Describa.

| Entidad o institución | Aportes de la institución colaborativa |
| --- | --- |

¿Se realizarán registros audiovisuales, grabaciones o fotografías?

☐ Sí / ☐ No

Especifique,

¿Participarán tesistas de pregrado o posgrado durante la ejecución del proyecto? ☐ Sí / ☐ No

Especifique,

¿Realizará publicaciones científicas de resultados preliminares?

☐ Sí / ☐ No

Especifique,

- BIBLIOGRAFÍA O REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (en estilo Vancouver)

ANEXO 2: SOLICITUD PARA EL REGISTRO DEL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN EN EL SIGPRO-INS POR LA UNIDAD  DE ORGANIZACIÓN

Ciudad, ……. de …………….. del 20….

Yo, “………………………………………………” (Apellidos y Nombres) en calidad de director del “………………………………………………” (nombre de la Unidad de Organización) del Instituto Nacional de Salud mediante la presente, informo que el protocolo de investigación titulado: (………………………………………….……………………………) ha sido elaborado por los siguientes investigadores que forman parte de la Unidad de Organización a mi cargo:

| Nombres y Apellidos | Número de documento de identidad | Relación Laboral o condición | Rol en el protocolo |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Investigador Principal |
|  |  |  | Investigador Institucional Responsable (de corresponder) |
|  |  |  | Coinvestigador |

En prueba de conformidad, quien suscribe la presente DECLARA y RECONOCE al equipo de investigación manifestando su CONFORMIDAD al protocolo de investigación y su COMPROMISO de brindar las facilidades para su posterior ejecución, en consecuencia, en consecuencia se solicita el registro del presente protocolo de investigación en el SIGPRO-INS para continuar con los trámites correspondientes.

Atentamente,

_______________________________

(Firma y sello de la Unidad de Organización)

ANEXO 3: DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISOS DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL

El que suscribe el presente documento, IP del protocolo de investigación titulado: “...................................................................................................”, adscrito a el/la “...........................................” (Unidad de Organización), declaro bajo juramento que:

- Los datos suministrados en el protocolo de investigación y en el SIGPRO-INS son veraces.

- Conozco en su integridad la Directiva Interna N°  -DIIS-INS “Directiva para la gestión de proyectos de investigación institucionales y colaborativos en el Instituto Nacional de Salud”.

- Cumpliré con la ejecución del proyecto de investigación de acuerdo con el protocolo de investigación aprobado siguiendo el cronograma y presupuesto planteado.

- Facilitaré el monitoreo y las supervisiones realizadas por el INS a través de la Unidad de Organización competente.

- Enviaré a la DIIS y a los Comités de Ética en Investigación los reportes de avance e informe final en los plazos establecidos.

- Conduciré el proyecto de investigación cumpliendo los códigos de integridad científica y ética.

- Gestionaré al menos una publicación de los hallazgos del proyecto de investigación en una revista científica indizada.

- En el caso de adquirir bienes de capital en el estudio, iniciaré el proceso de incorporación de los bienes en el marco de la directiva para la gestión de los bienes muebles patrimoniales en el INS vigente.

- De corresponder, gestionaré la patente de invención que se derive de los resultados de la investigación.

Me ratifico en lo expresado, firmando la misma en señal de conformidad en la ciudad de ______________, el _____ de _____ del 20__.

___________________________________

(FIRMA DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL)

Nombres y Apellidos:

DNI N°:

Celular:

Correo electrónico institucional:

ANEXO 4: DECLARACIÓN JURADA DEL INVESTIGADOR INSTITUCIONAL RESPONSABLE

El que suscribe el presente documento, Investigador Institucional Responsable del protocolo de investigación titulado: “..................................................................................”, adscrito a el/la “.........................................................” (Unidad de Organización), declaro bajo juramento que:

- Los datos suministrados en el protocolo de investigación y en el SIGPRO-INS son veraces.

- Conozco en su integridad la Directiva Interna N°  -DIIS-INS “Directiva para la gestión de proyectos de investigación institucionales y colaborativos en el Instituto Nacional de Salud”.

- En coordinación con el IP cumpliré con la ejecución del proyecto de investigación de acuerdo con el protocolo de investigación aprobado siguiendo el cronograma y presupuesto planteado.

- Facilitaré el monitoreo y las supervisiones realizadas por el Instituto Nacional de Salud a través de la Unidad de Organización competente.

- Enviaré a la DIIS y a los Comités de Ética en Investigación los reportes de avance e informe final en los plazos establecidos.

- Conduciré el proyecto de investigación cumpliendo los códigos de integridad científica y ética.

- En coordinación con el equipo de investigación gestionaré al menos una publicación de los hallazgos del proyecto de investigación en una revista científica indizada.

- En el caso de adquirir bienes de capital, iniciará el proceso de incorporación de los bienes en el marco de la directiva vigente para la gestión de los bienes muebles patrimoniales en el INS.

- De corresponder, gestionaré la patente de invención que se derive de los resultados de la investigación.

Me ratifico en lo expresado, firmando la misma en señal de conformidad en la ciudad de ______________, el _____ de _____ del 20__.

_______________________________________

(FIRMA DEL INVESTIGADOR INSTITUCIONAL RESPONSABLE)

Nombres y Apellidos:

DNI N°:

Celular:

Correo electrónico institucional:

ANEXO 5: DECLARACIÓN JURADA DE CONFLICTO DE INTERESES DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

Ciudad, ……. de …………….. del 20….

El equipo de investigación del proyecto titulado: “………………………………………………

……………………………………………………………….………” adscritos al (a las) Unidad(es) de Organización: …………………………………..………..………, suscriben la siguiente declaración jurada indicando la existencia o no de conflictos de interés económico/financiero u otro, reales o potenciales, respecto al estudio o sus resultados:

(agregar más celdas para investigadores adicionales de ser necesario)

| EQUIPO DE INVESTIGACIÓN |  | CONFLICTO DE INTERESES |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nombres y apellidos: Firma: | ☐ No ☐ SÍ, especificar: |
|  |  | Medidas a tomar: |
| 2 | Nombres y apellidos: Firma: | ☐ No ☐ SÍ, especificar: |
|  |  | Medidas a tomar: |
| 3 | Nombres y apellidos: Firma: | ☐ No ☐ SÍ, especificar: |
|  |  | Medidas a tomar: |
| 4 | Nombres y apellidos: Firma: | ☐ No ☐ SÍ, especificar: |
|  |  | Medidas a tomar: |

ANEXO 6: AVANCE MENSUAL A REGISTRAR EN EL SIGPRO-INS

| Título |  |
| --- | --- |
| Código |  |
| Investigador principal (IP) |  |
| Unidad de Organización del IP |  |
| Fuente de financiamiento |  |
| Meta |  |
| Centro de costo |  |

Registro de Actividades y Programación

Actividad 1:

Programación: (indicar mes)

Periodo

Entregable

Ponderación

¿Agregado/modificado por enmienda?

ANEXO 7: REPORTE DE MONITOREO DE LA INVESTIGACIÓN

| Título |  |
| --- | --- |
| Código |  |
| Investigador principal (IP) |  |
| Unidad de Organización del IP |  |
| Fuente de financiamiento |  |
| Meta |  |
| Centro de costo |  |

- ¿Se ha cumplido con el envío del informe de avance? Sí:____ / No:______/ otro:______

  - ¿Cuándo se envió el informe de avance?  Indique la fecha:   __/__/____

- ¿Se ha cumplido con el envío del informe final? Sí:____ / No:______/ otro:______

  - ¿Cuándo se envió el informe de final?  Indique la fecha:   __/__/____

- ¿Se ha publicado la investigación? Sí:_____ /  No:________

  - Indique la fecha de publicación:______

- ¿Se ha cumplido con la adquisición de insumos? Sí:_____ /  No:________

  - Indique las dificultades u otro comentario: _________________

- ¿Se ha cumplido con la contratación de servicios? Sí:_____ /  No:________

  - Indique las dificultades u otro comentario:_________________

- ¿Ha tenido algún otro inconveniente?____________________________

ANEXO 8: SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

- DATOS GENERALES DEL PROYECTO:                   Fecha: _____________

  - Título del Proyecto: ___________________________________________________

_______________________________________________Código DIIS: _________

  - Nombre del IP: ______________________________________________________

  - Fecha de aprobación del protocolo de investigación por el Comité de Ética en Investigación (aprobación inicial): ___/___/___

  - Fecha de aprobación del protocolo (aprobación inicial): ___/___/___

  - Fecha de inicio de ejecución (solicitud de compra de bienes y servicios): ___/___/___

  - Fecha de aprobación de la última enmienda (de corresponder): ___/___/___

  - Vencimiento de la aprobación del protocolo: ___/___/___

  - Presupuesto total: S/__________, presupuesto ejecutado a la fecha: S/ __________, presupuesto aprobado en el POI 20XX (año en curso): S/ __________

  - Fase(s) que está desarrollando al momento de la supervisión: _________________

Comentario: ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Para proyectos colaborativos o con financiamiento externo

  - Acuerdo de Colaboración: __________

  - Vencimiento del Acuerdo de Colaboración: __________

  - Hito(s) a lograr el presente año: __________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

  - Fecha de último monitoreo de la entidad financiadora: ________________________

  - Recomendaciones del monitoreo de la financiadora: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comentario: ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- ESTADO DE LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES

| FASE | ACTIVIDAD | Peso específico | Unidad de medida | Cantidad | Estado | Situación anual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avance total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |
| Fase 1 |  |  |  |  | Programado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ejecutado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Programado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ejecutado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Programado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ejecutado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2 |  |  |  |  | Programado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ejecutado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Programado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ejecutado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Programado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ejecutado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 3 |  |  |  |  | Programado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ejecutado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Programado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ejecutado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 4 |  |  |  |  | Programado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ejecutado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Comentario (anotar el avance anual y total a la fecha de supervisión, precisando situaciones críticas)_______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- FASE PREPARATORIA

  - PRESUPUESTO (para proyectos con financiamiento externo)

    - ¿Se ha desembolsado el presupuesto de la fuente financiera?

☐ Sí		☐ No

Fecha: …………………..

¿Cuánto? ……………………………

  - BIENES Y SERVICIOS CRITICOS (programados a utilizar el presente año)

| Nombre del bien o servicio crítico | Cantidad | Fecha de requerimiento | Fecha de adquisición/contratación (*) | Fecha retiro de almacén | Comentarios y observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(*) Verificar los productos establecidos en los términos de referencia

Comentario: _____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - EQUIPOS CON MANTENIMIENTO O CALIBRACION Se solicitará al IP la evidencia documentaria del cumplimiento y vigencia del mantenimiento o calibración

| Equipos críticos que se utilizan en el Proyecto | Desde cuándo se están usando o se usarán en el estudio | Fecha de vigencia del mantenimiento | Fecha de vigencia de la calibración |
| --- | --- | --- | --- |

Comentario: _____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - INSTRUMENTOS DE RECOJO DE DATOS

| Instrumentos de recojo de datos | Tipo de validación | Fecha de aprobación por el CEI |
| --- | --- | --- |

Comentario: _____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - CAPACITACIÓN DEL PERSONAL QUE PARTICIPARÁ EN DISTINTOS MOMENTOS DEL PROYECTO

| Actividad o materia | Fecha | No. De personas | Fuente de verificación |
| --- | --- | --- | --- |

Comentario: _____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III. FASE RECOLECCIÓN DE DATOS

  - PROCEDIMIENTOS A REALIZAR DURANTE LA RECOLECCIÓN DE DATOS (según el protocolo)

- Procedencia de los datos

Primaria: Participantes ____________________________________________________________

____________________________________________________________

Secundaria:

☐ Seroteca/viroteca    ☐ Historia clínica 	☐ Base de datos    ☐ Otro

Comentario: ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

- Lugar de procesamiento de muestras (de corresponder) (especificar: institución, laboratorio, país)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

|  | Procedimiento 1 | Procedimiento 2 | Procedimiento 3 | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programado |  |  |  |  |
| Recolectado |  |  |  |  |
| Procesadas |  |  |  |  |
| % de avance |  |  |  |  |

Comentarios: ..……….…………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  - TAMAÑO, SELECCIÓN E INCLUSION DE LOS PARTICIPANTES DE ACUERDO AL PROTOCOLO

- ¿El tamaño muestral está acorde al protocolo de investigación?

☐ Sí		☐ No

Comentario: ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….…….…………………………………………………………………………………

- ¿El muestreo está acorde a lo explicitado en el protocolo de investigación? (detallar)

____________________________________________________________

____________________________________________________________

- ¿Hay evidencia sobre la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión?

☐ Sí		☐ No

¿Cuál es? ____________________________________________________________

____________________________________________________________

  - CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL PROTOCOLO

3.3.1. PARA LA TOMA DE DIFERENTES TIPOS DE MUESTRAS Y RECOLECCION DE INFORMACION

- Muestra biológica (sangre, orina y otros biológicos)

☐ Sí		☐ No		☐ No aplica

Comentario: _______________________________________________________

____________________________________________________________

_____ _________________________________________

- Mediciones (características clínicas, antropométricas, otras)

☐ Sí		☐ No		☐ No aplica

Comentario: ____________________________________________________________

____________________________________________________________

- Datos de historias clínicas o base de datos

☐ Sí		☐ No		☐ No aplica

Comentario: ____________________________________________________________

____________________________________________________________

3.3.2. TRANSPORTE DE DIFERENTES TIPOS DE MUESTRAS

Describir el procedimiento realizado: __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.3.3. CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MUESTRAS

| ASPECTOS A VERIFICAR |  |  | SI | NO | NA | OBSERVACIONES (buscar alguna evidencia de que se reunía estas características) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recepción de muestras | Condiciones de seguridad | - Selladas |  |  |  |  |
|  |  | - Rotuladas |  |  |  |  |
|  |  | - Manteniendo la cadena de frío en muestras biológicas, ambientales, alimentos |  |  |  |  |
|  |  | 4. Otro:……………….……… |  |  |  |  |
|  | Registro de muestras recibidas | - En el Net Lab |  |  |  |  |
|  |  | - Otro: …………::::::……… |  |  |  |  |
| Almacena-miento y conservación de muestras | Temperatura | Grado de temperatura:_______ (lo que se encuentra) |  |  |  |  |
|  |  | - Control diario |  |  |  |  |
|  |  | - Registro visible |  |  |  |  |
|  | Ordenamiento | - Espacio adecuado |  |  |  |  |
|  |  | - Otros: |  |  |  |  |
| Existe la restricción del ingreso a personas no autorizadas |  |  |  |  |  |  |

3.3.4 CUMPLIMIENTO DE  ASPECTOS ÉTICOS

| ASPECTOS A VERIFICAR |  | SI | NO | NA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Se utiliza la versión vigente de los instrumentos de recolección de datos aprobados y sellados |  |  |  |  |  |
| - Hay codificación previa de muestras/ encuestas/ para anonimizar los datos |  |  |  |  |  |
| - Consentimiento informado (CI) | El Formulario del CI es el aprobado |  |  |  |  |
|  | Tiene los datos personales del sujeto de investigación |  |  |  |  |
|  | Se consigna su firma y/o huella digital |  |  |  |  |
|  | Tiene la identificación y firma del responsable de su aplicación |  |  |  |  |
|  | Está consignada la fecha y lugar de aplicación |  |  |  |  |
|  | De contar con asentimiento informado, tiene todos los datos requeridos (firma de tutores legales y del niño o adolescente) |  |  |  |  |
|  | Para muestras de serotecas verificar si existe CI de las mismas |  |  |  |  |
|  | El CI prevé guardar muestras para análisis futuros |  |  |  |  |

3.3.5 VERIFICACION DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

- ¿En los últimos 12 meses el Comité de Bioseguridad o de Calidad ha verificado las medidas de bioseguridad del laboratorio?

☐ Sí		☐ No

Fecha de visita: ___/___/___

¿Encontraron observaciones?

☐ Sí		☐ No

¿Cuáles? _______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

- ¿Se subsanaron las observaciones?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

De no haber recibido visita en los últimos 12 meses, aplicar el siguiente listado:

| ASPECTOS A VERIFICAR |  | SI | NO | NA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Facilidades de ropa protectora y accesorios para la labor | - Bata |  |  |  |  |
|  | - Mandil |  |  |  |  |
|  | - Mascarilla |  |  |  |  |
|  | - Guantes |  |  |  |  |
|  | - Lentes |  |  |  |  |
|  | - Otros |  |  |  |  |
| Condiciones ambientales del laboratorio | - Temperatura adecuada |  |  |  |  |
|  | - Ventilación apropiada |  |  |  |  |
|  | - Iluminación adecuada |  |  |  |  |
|  | - El nivel del ruido es tolerable |  |  |  |  |
| Facilidades para el personal de laboratorio | - Existe área de vestuario |  |  |  |  |
|  | - Hay casilleros para la ropa y accesorios del personal |  |  |  |  |
|  | - Hay lavatorio con agua permanente, jabón líquido y papel toalla |  |  |  |  |
|  | - Se tienen duchas de emergencia |  |  |  |  |
| Se controla y documenta el acceso al laboratorio del personal de mantenimiento y de limpieza |  |  |  |  |  |
| Eliminación de material contaminado | - Frecuencia de retiro |  |  |  |  |
|  | - Bolsas de plástico especiales con precinto de seguridad y etiqueta de identificación |  |  |  |  |
|  | - Cajas especiales para los desechos con precinto de seguridad y etiqueta de identificación |  |  |  |  |
|  | - Otro |  |  |  |  |
| El personal de laboratorio ha sido capacitado en normas de bioseguridad que incluye procedimientos para tratar roturas y derrames de material biológico |  |  |  |  |  |

3.3.6 MONITOREO POR UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE

| ASPECTOS A VERIFICAR | SI |  | NO |  | NA |  | OBSERVACIONES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Verifica la ejecución de actividades según cronograma previsto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Gestiona los reportes de avance ante la DIIS y Comité de Ética en Investigación oportunamente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Verifica el cumplimiento de aspectos técnicos del protocolo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Adopta medidas correctivas ante problemas de incumplimiento del protocolo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Gestiona ante la Unidad de Organización de administración para provisión de bienes y servicios |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Realiza una evaluación del estado de ejecución de las investigaciones identificando los avances y dificultades del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |

IV. FASE PROCESAMIENTO DE DATOS

  - BASE DE DATOS DEL ESTUDIO

  - ¿Se ha diseñado una base de datos específica para el estudio?

☐ Sí		☐ No

  - ¿La base de datos diseñada cuenta con todas las variables del estudio?

☐ Sí		☐ No

  - ¿Se realizó un control de calidad de los datos ingresados a la base de datos?

☐ Sí		☐ No

Comentario: _____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - VERIFICACION DE LA INTEGRIDAD DE LA BASE DE DATOS

- ¿Se ingresó el 100% de los datos?

☐ Sí		☐ No

- Tomando una muestra al azar (05 a 10 casos) verificar:

  - Concordancia de la base de datos con los registros en físico (de corresponder)☐ Sí		☐ No

  - ¿Las variables se encuentran adecuadamente etiquetadas?

☐ Sí		☐ No

  - ¿Cuenta con un libro de códigos?

☐ Sí		☐ No

Comentario: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

  - SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS

- ¿Dónde se encuentran guardada la base de datos del estudio? ______________________________________________________________________________________________________________________________

- ¿Quiénes tienen acceso a la base de datos?

______________________________________________________________________________________________________________________________

- ¿Qué medidas se han adoptado para garantizar la seguridad de la base de datos?

______________________________________________________________________________________________________________________________

- ¿Es posible identificar en la base de datos a los sujetos de estudio?

☐ Sí		☐ No

Comentario:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________,_____ de _________________202__

| Investigador principal Nombre: DNI N° |  | Investigador Institucional Responsable (de corresponder) Nombre: DNI N° |
| --- | --- | --- |
| Co investigador Nombre: DNI N |  | Co investigador Nombre: DNI N |
| Supervisor Nombre: DNI N |  | Supervisor Nombre: DNI N |

ANEXO 9: INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

| 1. Título |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Código |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Código RINA |  |  |  |  |  |
| 3. Datos del IP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apellidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Institución: |  |  | ☐ Instituto Nacional de Salud |  |  |  |  |  |  | Unidad de Organización del INS: _______________ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ☐ Otro (detallar): ______________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuenta con código de registro activo en RENACYT |  |  | ☐ SÍ, código: _______________________________ Nivel : _____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ☐ NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Datos del coinvestigador(es) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Co-investigador 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apellidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Institución: |  |  | ☐ Instituto Nacional de Salud |  |  |  |  |  |  | Unidad de Organización del INS: _______________ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ☐ Otro (detallar): ______________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuenta con código de registro activo en RENACYT |  |  | ☐ SÍ, código: _______________________________ Nivel : _____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ☐ NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota: En el caso se requiera registrar más contactos, añadir los espacios necesarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Fecha de inicio del proyecto de investigación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Duración total de la ejecución del proyecto de investigación (meses) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Presupuesto total (soles) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Resumen (Abstract) Estructurado en: Objetivos, materiales y métodos, resultados y conclusiones. En español e inglés. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Palabras clave (Key words). Debe proponerse un mínimo de tres y un máximo de cinco, en español e inglés. Deben emplearse los “descriptores en ciencias de la salud” de BIREME (http://DeCS.bvs.br) y MeSH (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Introducción. Exposición breve del estado actual del problema, antecedentes, justificación y objetivos del estudio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Materiales y métodos. Describe la metodología usada, de modo que permita la reproducción del estudio y la evaluación de la calidad de la información. Se describirá el tipo y diseño de la investigación, las características de la población y forma de selección de la muestra. En algunos casos, es conveniente describir el área de estudio. Detallar los procedimientos realizados. Si han sido previamente descritos, hacer la cita correspondiente. Precisar la forma cómo se midieron o definieron las variables de interés. Mencionar los procedimientos estadísticos empleados. Los valores de p deben tener tres cifras decimales, los estimadores estadísticos y las medidas de fuerza de asociación dos cifras decimales, y los porcentajes una cifra decimal. Cuando se utilicen plantas medicinales, deberá describir los procedimientos de recolección e identificación botánica. Identifique los fármacos y compuestos químicos empleados, con su nombre genérico, sus dosis y vías de administración. Puede tener subtítulos para facilitar su presentación. Se recomienda revisar los consensos internacionales para tipos específicos de artículo como las guías STROBE para estudios observacionales; CONSORT para ensayos clínicos; STARD para estudios de pruebas diagnósticas, PRISMA para metaanálisis, CARE para reporte de casos, COREG para estudios cualitativos, etc. Puede encontrar estas guías e información útil para la presentación de sus artículos en el sitio web de EQUATOR (www.espanol.equator-network.org). Aspectos éticos. Se deben detallar las consideraciones éticas involucradas en su realización. Si el estudio comprometió a seres humanos o animales de experimentación, se debe mencionar que se cumplieron las normas éticas exigidas internacionalmente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Resultados. Presenta los resultados de forma clara, sin incluir opiniones ni interpretaciones subjetivas. Se pueden complementar con tablas o figuras, las cuales no deben repetir la información presentada en el texto. Pueden incluir subtítulos para facilitar su presentación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Discusión. Se recomienda considerar los siguientes aspectos: evidencias principales del estudio, contraste de las evidencias con otros estudios, fortalezas y limitaciones (incluyendo posibles fuentes de sesgo), implicancias en la salud pública, finalizando con las conclusiones y recomendaciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Conclusiones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Recomendaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Agradecimientos. Cuando corresponda, debe mencionarse en forma específica a quién y por qué tipo de colaboración en la investigación se realiza el agradecimiento. Las personas incluidas en esta sección deberán autorizar su mención. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Referencias bibliográficas. Deberá tener las referencias bibliográficas que fueron citadas previamente en el contenido. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Anexos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Reporte administrativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 Cumplimiento de los objetivos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo general |  |  |  |  |  | Dificultades en su cumplimiento |  |  |  |  |  | Comentarios |  |  |  |  |
| Objetivos específicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2.- Cumplimiento de la difusión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Ha planificado presentar o ya ha presentado los resultados del proyecto en algún congreso o evento científico como presentación oral o póster? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No ___ Sí ____ Llenar el siguiente cuadro. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del evento científico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Institución organizadora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿A qué revista científica enviará o ha enviado los resultados de la investigación para que sean publicados? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿En qué fecha ha programado (o se hizo) el envío de su artículo a esa revista? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.3.- Participación de recursos Humanos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipo de investigación | Cargo (IP/coinvestigador/gestor/personal técnico/otros) |  |  |  |  | Condición (Nombrado / CAS/ tercero) |  |  | Profesional |  |  | Técnico |  |  |  | Actividades realizadas |
| 19.4 Tesis desarrolladas con el proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Título de la tesis |  |  |  | Tipo de tesis (pregrado / post grado) |  |  | Tesista Responsable |  |  |  |  |  | Universidad de procedencia |  |  |  |
| 19.5.- Ejecución del presupuesto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AÑO DE EJECUCION; Presupuesto Asignado al Proyecto; Presupuesto Ejecutado (S.). Partida/ Especifica de gasto; Cantidad (S/.). Total; 0.00; 0.0. |
| Indicar el porcentaje de la ejecución presupuestaria que se logró en el proyecto, por lo tanto se debe considerar el monto de los recursos ejecutados, relacionándolo con el monto total asignado en cada uno de los años de período del proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.6.- LIMITACIONES Y PROBLEMAS DURANTE EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicar los principales problemas que tuvieron un efecto significativo en la ejecución del proyecto o actividad. Considere las limitaciones de tipo técnico y administrativos tales como necesidad de cambios en la metodología, desfases de tiempo, problemas surgidos con el equipo humano, limitaciones en la disponibilidad de la infraestructura y equipo, dificultades en trámites administrativos, problemas de coordinación con entes internos o externos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Reporte de productos de investigación, patentes de invención y artículos científicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1.- Productos de investigación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1.1.- Bases de datos de investigación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la base de datos |  | Variables |  |  | Número de observaciones |  |  | Formato de almacenamiento |  |  |  |  |  | Tamaño del archivo |  |  |
| Base de datos 1 |  | - Variable 1 - Variable 2 - Variable 3 |  |  |  |  |  | (.xls, .csv , .dta , etc.) |  |  |  |  |  | (en mb o kb) |  |  |
| Base de datos 2 |  | - Variable 1 - Variable 2 - Variable 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Base de datos 3 |  | - Variable 1 - Variable 2 - Variable 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1.2.- Software generados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del software |  | autores |  |  | ¿Cuenta con registro de patentes de invención? |  |  | Formato de almacenamiento |  |  |  |  |  | Tamaño del archivo |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (.exe, etc.) |  |  |  |  |  | (en mb o kb) |  |  |
| 20.1.3.- Otros productos de investigación (Algunos elementos que pueden ser considerados dentro de un paquete tecnológico son: a) Bases científicas de la tecnología, b) Fichas técnicas, c) Diseño e ingeniería del producto, d) Factibilidad técnica y operativa, e) Métodos de fabricación, ensamblaje y montaje, f) Costos de implementación, operación y mantenimiento, g) Correspondencia con estándares y normas nacionales e internacionales, h) Mecanismos de protección intelectual, i) Instructivos para personal que labore con la tecnología, j) Guía de puesta en marcha, k) Plan de comercialización, l) Análisis costo efectividad, entre otros). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2.- Patentes de invención |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del producto patentado |  |  |  |  |  |  | Código DIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.3.- Artículos científicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Título del artículo |  | Autores (nombre y filiación) |  |  | Revista |  |  | Financiado por INS (Si/No) |  |  |  |  |  | Enlace |  |  |
| 21.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.- FIRMAS, NOMBRES COMPLETOS Y FECHA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO 10: MODELO DE ACTA DE ACUERDO

Un acta de acuerdo para una investigación colaborativa suele incluir las siguientes secciones clave:

      - Título: Nombre del acuerdo y las instituciones involucradas.

      - Parte introductoria: Identificación de las entidades firmantes, representantes legales y datos relevantes.

      - Antecedentes: Contexto y justificación del acuerdo, incluyendo referencias normativas y título de la investigación

      - Objeto: Definición clara del propósito y alcance del acuerdo.

      - Objetivos: Metas específicas que se buscan alcanzar con la colaboración.

      - Compromisos de las partes: Obligaciones y responsabilidades de cada institución.

      - Designación de coordinadores: Personas encargadas de la ejecución y supervisión del acuerdo.

      - Duración del acuerdo: Plazo de vigencia y condiciones de renovación.

      - Condiciones de terminación: Causales para la finalización del acuerdo.

      - Firmas

        - (En el caso del INS, el Director o rango equivalente de la Unidad de Organización)

        - (En el caso de la entidad colaboradora, el funcionario de rango equivalente

ANEXO 11: FLUJO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONALES Y COLABORATIVOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD